**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**главы муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**с. Кижинга от 15.08.2023 № 283**

Об изменении срока выполнения

работ по контракту на выполнение работ по

капитальному ремонту зданий МБОУ Верхнекодунская СОШ.

1. В связи с обращением Общества с ограниченной ответственностью «СТК Вектор» - подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту зданий МБОУ Верхнекодунская СОШ в с. Михайловка по обстоятельствам, влекущим невозможность исполнения контракта в установленный контрактом сроки, внести изменения в п. 3.2. Контракта от 16 февраля 2023 г №1 и изложить в следующей редакции:

- Срок начала выполнения работ: 20.02.2023 г.

- Срок окончания выполнения работ: 25.08.2023 г.

2. Приложение: Обращение Подрядчика.

**Глава МО «Кижингинский район» Г.З. Лхасаранов**