|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Республика Бурятия**  **Глава муниципального образования**  **«Кижингинский район»** |  | | | **Буряад Республикын**  **«Хэжэнгын аймаг»**  **гэhэн муниципальна**  **байгууламжын гулваа** |
|  | |  |  | |

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

“24” августа 2023 г № 296

|  |
| --- |
| с. Кижинга  **Об изменении срока выполнения**  **работ по контракту на выполнение работ по**  **капитальному ремонту зданий МБОУ Кодунская СОШ.**  1. В связи с обращением Общества с ограниченной ответственностью «Первая строительная компания» - подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту зданий МБОУ Кодунская СОШ в у. Улзытэ по обстоятельствам, влекущим невозможность исполнения контракта в установленные контрактом сроки, внести изменения в п. 3.2. Контракта от 15 февраля 2023 г № 1 и изложить в следующей редакции:  - Срок начала выполнения работ: 20.02.2023 г.  - Срок окончания выполнения работ: 31.08.2023 г.  2. Приложение: Обращение Подрядчика. |

**Глава муниципального**

**образования «Кижингинский район» Г. З. Лхасаранов**