**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН»**

**РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**Главы муниципального образования**

|  |
| --- |
| **с. Кижинга от «16» сентября 2024г. № 358** |

Об изменении существенных условий контракта.

В целях полноценного и качественного выполнения работ по объекту: "Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ТК10 до ТК15 протяжённостью 292 м; от ТК2 до ТК4 протяжённостью 300 м; от ТК 25 до ТК26 протяжённостью 32 м; от ТК25 до ТК 32 протяжённостью 83 м; от ТК2 до ТК54 протяжённостью 1216 м; от ТК7 до ТК24 протяжённостью 203 м; от ТК6 до ТК18 протяжённостью 262 м в с. Новокижингинск Кижингинского района Республики Бурятия", в соответствии с ч. 65.1 ст. 112, п.9 ч.1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» МКУ Комитет по инфраструктуре (Хантаев ЕА):

1. Согласовать перенос участка выполнения работ с ТК10-ТК15 на участок ТК7-ТК9.
2. Согласовать смету на выполнение работ в сумме 3 768 223,3 рублей, ведомость объёмов работ.
3. Продлить срок выполнения работ по контракту до 01.10.2024.
4. В связи с вышеуказанными изменениями заключить дополнительное соглашение с Подрядчиком.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя Комитета по инфраструктуре Хантаева Е.А.

**Глава муниципального образования**

**«Кижингинский район» Лхасаранов Г.З.**