МБОУ Могсохонская средняя общеобразовательная школа

им. Дамдинжапова Ц-Д.Ж.

Тема проекта: «Школьный музей как ресурс развития социализации и воспитания обучающихся в условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта

общего образования»

Автор: Жимбеева Нина Шираповна,

заместитель директора по УВР

Тема проекта

«Школьный музей как ресурс развития социализации и воспитания обучающихся в условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта общего образования".

Цели, задачи и система показателей по достижению целей проекта

Цель проекта: создание условий для развития образовательного процесса

как ресурса развития социализации и воспитания обучающихся.

Данная цель направлена на весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся, разнообразные виды деятельности.

В связи с этим миссия школьного музея им. Ц. О Очирова - создать наиболее благоприятные условия развития для всех детей. Школа призвана сформировать инструмент адаптации к быстро меняющейся жизни, сохранять личностные качества в весьма непростых обстоятельствах жизни, учить жить в мире с окружающими, выполнять свои обязанности, уважать и любить людей.

Для достижения поставленной цели и реализации миссии школьного музея необходимо решить следующие задачи:

1) продолжить систему гражданско-патриотического воспитания с использованием ресурсов школьного музея;

2) развить материально-техническую базу музея путем внедрения новых форм использования экспозиций;

3) повысить доступность использования фондов путем создания виртуального школьного музея для организации занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования.

Система показателей по достижению целей проекта

Оценка эффективности проекта осуществляется на основе обобщенных оценочных показателей, включающих его системный, содержательный и организационный характер воспитательного процесса, использование современных технологий воспитательного воздействия, широту охвата объектов воспитания.

Результаты реализации проекта оцениваются по следующим  показателям:

| Целевые показатели | Индикаторы | Методы изучения |
| --- | --- | --- |
| Организация работы школьного музея как структурного подразделения школы и одной из форм работы по развитию творческой самодеятельности и общественной активности учащихся, воспитанию патриотизма. | - Состояние материально-технической базы. - Оборудование музея необходимой мультимедийной техникой. - Модернизация традиционных форм работы. - Доля современных технологий, в том числе информационных, в организации учебного процесса. - Наличие локальной нормативной базы деятельности школьного музея. - Эффективно действующая система взаимодействия с различными общественными организациями. - Повышение профессионализма руководителя школьного музея (степень участия учителей в научно-просветительских мероприятиях района, республики, проведение мероприятий на базе своего музея для обмена опытом работы). - Позитивная динамика в общественном признании образовательного и воспитательного потенциала школьных музеев. | - Анализ итогов учебно-воспитательной работы - Педагогическое наблюдение - Анкетирование учителей, учащихся и их родителей |
| Повышение эффективности усвоения программного материала по истории России и краеведению, географии, литературе, технологии и ИКТ | - Высокие результаты обучения учащихся по краеведению (Родная Бурятия), литературе, географии (география Кижинги). - Повышение ИКТ-компетенций. - Обеспеченность процесса преподавания истории дидактическими материалами, краеведческой литературой. - Рост интереса учащихся к изучению истории своего учреждения, района, города, страны, проявление чувства патриотизма к своей стране. - Рост числа детей, посещающих школьные музеи, использующих фонды музея для подготовки рефератов, творческих работ, заданий по предметам школьной программы. - Рост количества учителей, использующих возможности музея для проведения уроков по программе школьных предметов, классных часов, других мероприятий воспитательного характера. | - Анализ итогов учебно-воспитательной работы. - Педагогическое наблюдение. - Анкетирование обучающихся. - Психолого-педагогическая диагностика. 5.Оценивание предметных и метапредметных (познавательных, коммуникативных, регулятивных) результатов учащихся по ФГОС. |
| Создание условий для развития разносторонних интересов и способностей школьников, реализации их познавательного интереса. | - Благоприятный эмоционально-психологический климат в коллективе. - Количество мероприятий, проведенных на базе музея. - Количество посетителей школьного музея. - Рост числа победителей и призеров, конкурсов, соревнований, конференций разного уровня, связанных с профилем музея. - Повышение интеллектуальной, творческой, социальной активности учащихся. - Количество проектов, созданных с использованием базы музея. - Уровень внедрения проектной деятельности и деятельностного подхода в процесс образования и воспитания. | - Анализ итогов учебно-воспитательной работы - Педагогическое наблюдение. - Анкетирование учащихся. - Психолого-педагогическая диагностика: методика определения уровня общественной активности учащихся. 5.Оценивание личностных результатов учащихся по ФГОС. |

Ожидаемые результаты и эффекты реализации проекта

Музей органично вписан в образовательное пространство нашей школы, что позволяет реализовывать системно-деятельностный подход в рамках перехода на  Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования (далее – ФГОС).

В процессе реализации проекта должна произойти интеграция работы школьного музея в учебно-воспитательный процесс образовательного учреждения и в социум; расширение возможностей школьного музея за счет социального партнерства с музеями других образовательных учреждений, музеями района и республики, советом ветеранов; создание виртуального музея; презентация итоговых материалов проекта в Интернете и СМИ.

Ожидаемые результаты реализации проекта:

- обновление системы гражданско-патриотического воспитания с использованием ресурсов школьного музея;

- развитие материально-технической базы музея путем внедрения новых форм использования экспозиций;

- повышение доступности использования фондов путем создания виртуального школьного музея для организации занятий внеурочной деятельностью и дополнительным образованием;

- введение педагогами в рабочие программы и воспитательные планы материалов фондов музея;

- создание педагогами банка методических разработок и рекомендаций.

В итоге реализации проекта школьный музей им. Ц-Н. О. Очирова МБОУ Могсохонская СОШ станет центром дополнительного образования, центром гражданского и патриотического воспитания учащихся нашего района.

В ходе реализации проекта будут созданы продукты инновационной деятельности:

- программа создания виртуальных экскурсий в школьном музее, которая предоставит новые возможности использования экспозиций на уроках, занятиях внеурочной деятельности и дополнительного образования;

- сайт музея школы для расширения информационного пространства;

- электронная база фондов музея, которая обеспечит оптимальные условия для учёта и сохранности музейной коллекции;

- ресурсный центр на базе школьного музея для развития процесса социализации и воспитания нового типа личности учащегося;

- новая модель программы гражданско-патриотического воспитания учащихся на основе деятельности школьного музея;

- новые методические разработки музейных экскурсий, краеведческих занятий на разделах музейных экспозиций;

- разработки материалов учителей-предметников, классных руководителей, педагогов дополнительного образования по использованию коллекций школьного музея в урочной и внеурочной деятельности.

Описание эффектов, достигаемых при использовании инновационных продуктов проекта

- Повышение эффективности реализации направлений национальной образовательной стратегии «Наша новая школа»:

- обновленное содержание образования для раскрытия способностей учащихся и подготовки их к жизни в высокотехнологичном мире;

- разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождение в течение всего периода становления личности;

- становление сетевой модели непрерывного повышения квалификации педагога;

- школа как центр не только обязательного образования, но и самоподготовки, занятий творчеством;

- опережающее развитие как результат школьного образования, заключающееся в вовлечение учащихся в исследовательские проекты, творческие занятия.

- Расширение возможности раскрытия содержания, демонстрации и использования материалов музе.  В результате этого:

- обновятся и пополнятся фонды музея путем организации исследований, налаживания переписки и личных контактов с различными организациями и лицами;

- будут созданы поисково-исследовательские работы;

- будут проводиться виртуальные экскурсии для учащихся, родителей, педагогов;

- усовершенствуются формы внеклассной учебной деятельности и воспитательной работы на базе виртуального музея;

- активизируется работа по вовлечению учащихся в творческий процесс;

- произойдет повышение профессионального уровня педагогов.

Описание основной проблемы и обоснование актуальности её разработки.

Современное Российское образование в настоящее время претерпевает значительные изменения, в ходе которых меняется взгляд на подходы и формы обучения. Эти изменения коснулись и нашего учреждения. Школа является площадкой по введению ФГОС не только на уровне начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования. Появляется необходимость организации разнообразной внеурочной деятельности, способствующей развитию и воспитанию учащихся. Мы используем различные ресурсы: спортивный зал, библиотеку, актовый зал, специализированные предметные кабинеты. И школьный музей также не является исключением. Но так как материально-технические условия функционирования музея не отвечают возросшим потребностям в образовании и воспитании личности учащегося, препятствуют  эффективному   использованию его содержания  и внедрению новых форм обучения на его базе, то использование этого ресурса школы стоит под вопросом. Также необходимо преобразование форм хранения, учета и использования экспозиций музейных фондов.

«Школьный Музей истории школы» обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так как он сохраняет и экспонирует подлинные исторические документы.

Одним из ведущих направлений в деятельности музея - гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Основные материалы расположены в двух залах: «Зал боевой и трудовой славы», «Юрта-жилище бурят в прошлом».

В этой работе основными формами стали:

- Экскурсии учащихся района по определенному графику.

- Работа с ветеранами войны и тыла.

- Поисково-исследовательская работа.  Материалы школьного музея часто становятся темой исследовательских работ учащихся по теме «Великая Отечественная война», которые ребята защищают на школьных и районных конференциях.

- Работа клуба «Поиск».  В 1990 году создан детско-юношеский клуб «Поиск». Разработаны экскурсии по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Подготовлены экскурсоводы из числа учеников 3-11 классов.

- Внешние связи музея.  Тесную связь поддерживает школьный музей с художественным музеем им. Ц. Сампилова, музеем истории Бурятии и со школьными музеями района и республики.

Одним из вариантов решения проблемы является создание в школе виртуального краеведческого музея. Выделение воспитательной функции виртуального школьного музея в качестве ведущей определяется ее значимостью: созданием особой образовательной среды для формирования у учащихся целостного отношения к культурно-историческому наследию, в котором отражены общечеловеческие ценности, представляющие жизненный мир человека.

Сроки и этапы реализации проекта

Подготовительный этап  (январь 2023 г. – май 2023)

Анализ состояния образовательных возможностей школьного музея. Актуализация проекта среди участников образовательного процесса. Определение круга лиц из числа преподавателей, администрации школы по руководству проектом, распределение ролей, создание временных рабочих групп. Разработка плана работы и программы деятельности музея. Создание плана модернизации школьного музея (музейное оборудование, косметический ремонт помещений музея, программное оборудование).

Проведение обучающих занятий, семинаров, дискуссий, консультаций с руководителями музеев.

Основной этап (июнь 2023 – май 2024)

Основной задачей на данном этапе является включение ресурса музея   в урочную, внеурочную и внешкольную деятельность.

Содержание деятельности основного этапа.

- Проведение косметического ремонта помещений музея

- обновление музейных экспонатов

- Внедрение современных информационных технологий в работу музея

- Расширение Internet-версии школьного музея. (Создать электронную базу фондов музея, которая обеспечит учёт и сохранность музейной коллекции.)

- Развитие способности учащихся к исследовательской и проектной   деятельности с использованием музейных источников (участие в создании социальных и творческих проектов, учебно-исследовательских работ).

- Проведение межрайонной конференции научно-исследовательских проектов по краеведению и истории, посвященную памяти народного художника Ц- Н. Очирова.

- Организация презентации школьного интерактивного музея.

- Расширение компетенции педагогов, овладение технологией проектной деятельности и музейной педагогики через семинары, конференции, мастер-классы, индивидуальные консультации.

- Пополнение банка данных собственных методических разработок и публикаций.

- Расширение и обновление экспозиций, пополнение фонда музея.

Заключительный этап (май 2024 – декабрь 2024)

Основной задачей этого этапа является анализ результатов деятельности: достижений, недостатков, корректировка дальнейшей работы по заявленной проблематике, оформление продукта проекта.

Содержание деятельности заключительного этапа.

Подведение итогов, обмен опытом участников проекта на заседаниях педсовета, методического совета, школьных методических объединений учителей-предметников, рабочих группах.

Проведение конференции «Итоги реализации проекта «Школьный музей как ресурс духовно-нравственного развития, социализации и воспитания обучающихся в условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта».

Оформление результатов реализации проекта:

- разработка модели программы гражданско-патриотического воспитания учащихся на основе деятельности школьного музея;

- методические разработки музейных и краеведческих занятий на разделах экспозиций школьного музея;

- методические разработки по использованию коллекций школьного музея в урочной и во внеурочной деятельности учителей-предметников, работе классных руководителей, педагогов дополнительного образования;

- публикации, включающие в себя деятельность школьного музея, по реализации инновационных приоритетов школьного музея в музейной и краеведческой деятельности;

- разработка серии мультимедийных презентаций, дающих возможность проводить тематические виртуальные экскурсии.

Возможные способы внедрения проектной разработки в образовательную практику.

Для того чтобы сформировать новый тип учащегося, нужны такие методические подходы, которые были бы направлены на обеспечение развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и общественно-значимой деятельности в условиях совместной работы педагогического коллектива школы, семьи и других институтов общества в соответствии с требованиями проекта ФГОС общего образования.

С помощью традиционных и инновационных технологий разработанный проект позволит

- через использование Internet-ресурсов реализовать возможность найти единомышленников, установить связи с другими музеями, оперативно обмениваться опытом;

- организовывать занятия по группам в музее, историко-краеведческие игры, научно-исследовательские конференции;

- проводить уроки – реконструкции по литературе, истории, краеведению, экологии;

- проводить театрализованные экскурсии с использованием экспонатов музея;

- используя электронный формат, делать выставки и тематические экскурсии более доступными и мобильными, а значит, позволит заинтересовать и познакомить с ними широкий круг людей.

Схема

«Музей как информационно-образовательное пространство школы»

Работа библиотеки

Конкурсы

Классные часы

Встречи выпускников

Встреча с ветеранами

Воспитательные мероприятия

Уроки

Юбилеи

Тематические вечера

Встречи зарубежных гостей

МУЗЕЙ

Уроки мужества

Экскурсии

Внеурочная деятельность (начальная школа,

5-11 классы)

Работа детско-юношеского клуба «Поиск»

Индивидуальные посещения

Презентации, видеофильмы

Проектно-исследовательская деятельность

Свет в окне

Родительские собрания

Дни открытых дверей

Семинары, конференции

Основные мероприятия по реализации проекта

| Планируемые мероприятия | Сроки |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Укрепление материально-технической базы музея. |  |  |  |
| Косметический ремонт помещения музея | Июль-август 2023 |  | Зам. директора АХР |
| Покупка оргтехники и мебели для музея | Август-октябрь 2023 |  | Зам. директора АХР |
| Организационная работа |  |  |  |
| Формирование и организация работы Совета музея, клуба «На волнах времени» | январь–февраль 201 |  | Руководитель музея, зам. Директора по ВР |
| Разработка плана работы и программы деятельности музея. | Март-май 2023 |  | Руководитель музея, совет музея зам. Директора по ВР |
| Формирование и организация работы актива музея. | Май 2023 |  | Руководитель музея, совет музея |
| Создание электронной книги учета и хранения экспонатов музея. | Сентябрь -октябрь 2023 |  | Руководитель музея, совет музея |
| Организация экскурсоводческой работы. | В период реализации проекта |  | Руководитель музея, зам. Директора по ВР |
| Разработка тематико-экспозиционного плана музея. | Март – октябрь 2023 |  | Руководитель музея, совет музея |
| Организация работы с экспозициями музея. | В период реализации проекта |  | Руководитель музея |
| Урочная работа |  |  |  |
| Организация урочной деятельности по предметам через проведение музейных уроков с использованием экспонатов музея и методического материала. |  | В период реализации проекта | Руководитель музея, учителя литературы, истории, географии, классные руководители. |
| Приобретение навыков работы c cовременными программными продуктами: встроенного графического редактора программы MS Word и графического редактора Photoshop |  | В период реализации проекта | Руководитель музея, учителя информатики |
| Использование информационных технологий универсальных (базовых), мультимедиа-технологий, сетевых технологий с целью формирования информационной компетентности обучающихся. |  | В период реализации проекта | Руководитель музея, учителя информатики |
| Отбор и подготовка документов музея для организации самостоятельной работы с ними обучающихся на уроках |  | В период реализации проекта | Руководитель музея, учителя истории |
| Проведение музейных уроков с участием ветеранов и участников войн. |  | В период реализации проекта | Руководитель музея, учителя истории |
| Внеурочная работа, внеклассная работа |  |  |  |
| Проведение занятий по плану в рамках внеурочной деятельности 1-4 классы, 5-9,10-11 классы. |  | В период реализации проекта | Руководитель музея, актив музея, педагоги ДО |
| Организация экскурсий в школьный музей. |  | В период реализации проекта | Совет музея |
| Проведение школьных лекций, семинаров, НПК. Организация поисковой и исследовательской деятельности. |  | В период реализации проекта | Руководитель музея, актив музея, зам.директора по ВР |
| Участие школьников в конкурсах, проектах, конференциях различных уровней. |  | В период реализации проекта | Руководитель музея, актив музея, зам. директора по ВР, УВР |
| Участие в ежегодной городской НПК |  | В период реализации проекта | Руководитель музея, актив музея, зам. директора по НМР |
| Проведение тематических классных часов |  | В период реализации проекта | Руководитель музея, МО классных руководителей |
| Организация экскурсий для членов совета музея. |  | В период реализации проекта | Руководитель музея |
| Мастер-класс для экскурсоводов (с приглашением работников городского музея) |  | В период реализации проекта | Руководитель музея |
| Разработка и проведение экскурсий в музее по различным экспозициям |  | В период реализации проекта | Руководитель музея, актив музея, экскурсоводы |
| Создание и пополнение методической базы данных музея: - Фотографии - Видеофильмы - Познавательная литература |  | В период реализации проекта | Руководитель музея, актив музея |
| Участие в месячнике военно-патриотического воспитания. |  | В период реализации проекта | Руководитель музея, совет музея |
| Сотрудничество, совместные мероприятия с библиотекой школы и города |  | В период реализации проекта | Руководитель музея, актив музея, библиотекари |
| Организация работы и проведение заседаний детско-юношеского клуба «На волнах времени» при школьном музее. |  | В период реализации проекта | Руководитель музея, совет музея, руководитель клуба |
| Связь с общественностью, с ветеранами войны и труда, ветеранами локальных войн, ветеранами педагогического труда. |  | В период реализации проекта | Руководитель музея, совет музея |
| Практическая работа. Акция «Тимуровское движение» |  | В период реализации проекта | Руководитель музея, совет музея, зам. Директора по ВР |
| Создание буклета о школьном музее |  | В период реализации проекта | Руководитель музея, совет музея |
| Создание фонда подлинных экспонатов |  | В период реализации проекта | Руководитель музея, совет музея |
| Создание и пополнение электронных баз данных музея |  | В период реализации проекта | Руководитель музея, актив музея |
| Создание виртуального музея |  | В период реализации проекта | Руководитель музея |
| Создание электронного справочника музея |  | В период реализации проекта | Руководитель музея |
| Научно-методическая работа |  |  |  |
| Участие в работе школьных методических объединений классных руководителей, семинарах классных руководителей по патриотическому воспитанию. |  | В период реализации проекта | Руководитель музея |
| Разработка тематики экскурсий в помощь учителям краеведения, истории, классным руководителям. |  | В период реализации проекта | Руководитель музея, актив музея |
| Методическая работа с педагогическим коллективом |  | В период реализации проекта | Руководитель музея |
| Координаторская работа с общественными организациями. |  | В период реализации проекта | Руководитель музея |
| Организация общешкольных мероприятий, объединяющих усилия учащихся, учителей и родителей. |  | В период реализации проекта | Руководитель музея |
| Создание методических разработок музейных и краеведческих занятий на разделах экспозиций школьного музея. Создание методических разработок по использованию коллекций школьного музея в урочной и во внеурочной деятельности учителей-предметников, работе классных руководителей, педагогов дополнительного образования. |  | В период реализации проекта | Руководитель музея, библиотекарь, педагоги ДО, учителя-предметники |
| Повышение квалификации (курсовая подготовка руководителя музея) |  | По перспективному плану школы и информационно-методического центра | Руководитель музея |

Возможное финансовое обеспечение проекта, необходимое ресурсное обеспечение реализации инновационного проекта

Для реализации проекта в образовательном учреждении имеются необходимые условия: школа работает в режиме стабильного функционирования и развития, организована творческая группа по разработке инновационного проекта,  есть  необходимая материально-техническая база.

Главное:

- богатый опыт краеведческой работы и наличие музея;

- положительная мотивация педагогического коллектива в повышении квалификации: 80% педагогов прошли курсовую подготовку по темам  «Информационные технологии в образовательном процессе», «Организация деятельности образовательного учреждения по подготовке к работе по ФГОС (начальное и основное общее образование)»; «Проектирование предметной рабочей программы в условиях ФГОС" (основное общее образование); «Управление образовательным учреждением в условиях реализации ФГОС».

Необходимое ресурсное обеспечение при применении инновационного продукта

- техническое: компьютерное обеспечение пользователей данного инновационного продукта (компьютерное рабочее место учителя, ученика, родителей или компьютерный класс);

- информационное: банк ученических работ, регистрация на школьном сайте; наличие доступа в сеть Интернет;

- программное: наличие программ, обеспечивающих доступ к Интернету;

- кадровое: профессиональные педагогические кадры, владеющие компьютерной грамотностью, информационной культурой, необходимые для организации образовательного процесса в телекоммуникационной среде и положенные на новую педагогическую основу, суть которой составляют современные педагогические технологии;

- социальное: совокупный потенциал активных участников образовательного процесса, связанный со становлением социально-инновационного поведения.

Формы организации сетевого взаимодействия с другими образовательными организациями.

Предполагаются разнообразные формы взаимодействия:

- организация совместных праздников, проведение уроков в музее и библиотеках, родительские тематические собрания, круглые столы, экскурсии, кружковая работа.

- благодаря Internet-ресурсам появляется возможность найти единомышленников, установить связи музея с другими музеями, оперативно обмениваться опытом.

- использование электронного формата даст возможность делать выставки и тематические экскурсии более доступными и мобильными, позволит заинтересовать и познакомить с ними широкий круг людей.

- обобщение и распространение опыта педагогов и школы через средства массовой информации.

- создание рабочих материалов проекта.

- проведение межрайонного семинара, мастер-классов для педагогов, руководителей музеев.

- организация встреч с ветеранами, участниками войны, представителями различных предприятий.

- Организация виртуальных экскурсий по музеям.

- Участие в организации и проведении районных конкурсов: школьных экскурсоводов; проектных работ, основанных на музейных экспонатах; конкурс рисунков по патриотической и краеведческой тематике.